## Carta Gantt
Carta Gantt — Asistente Inteligente de Mercado Público (Hotel Plaza San Francisco)
Editar solo las celdas en azul: Responsable, Semana inicio, Semana término. Ajustar semanas/tareas según el semestre del ramo. (Actualizado con el detalle de tareas de Jira.)
Tarea | Responsable | Semana inicio | Semana término | Duración (sem.) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Confirmación de tema y contacto con el cliente | Todo el equipo | 3 | 3 | 1
Estudio de mercado (soluciones similares) | Diego Sandoval | 3 | 4 | 2
Reunión inicial y levantamiento de requerimientos | Todo el equipo | 3 | 5 | 3
Definición de perfiles de usuario y módulos con el cliente | Todo el equipo | 4 | 5 | 2
Definición de stack tecnológico definitivo |  | 4 | 5 | 2
Diseño de arquitectura y modelo de datos |  | 5 | 6 | 2
Conexión y scraping / API de Mercado Público |  | 6 | 7 | 2
Desarrollo de filtros avanzados de búsqueda |  | 8 | 8 | 1
Interfaz de usuario para la vista de licitaciones |  | 9 | 9 | 1
Integración de API de LLM (OpenAI / Claude / Gemini) |  | 8 | 8 | 1
Prompts para análisis de bases y requerimientos de licitaciones |  | 9 | 11 | 3
Entrenamiento / Configuración del modelo predictivo |  | 12 | 12 | 1
Tablero de control de oportunidades de negocio |  | 11 | 12 | 2
Sistema de alertas y seguimiento de licitaciones |  | 13 | 14 | 2
Integración general de módulos |  | 14 | 14 | 1
Pruebas QA y ajustes de rendimiento |  | 15 | 16 | 2
Documentación (README, manual, informe final) |  | 15 | 17 | 3
Entrega y presentación del MVP | Todo el equipo | 17 | 18 | 2
Leyenda:
Texto azul = celda editable (Responsable, Semana inicio/término).
Barra celeste = se genera sola al cambiar las semanas de inicio/término. Barra dorada = hito con "Todo el equipo" como responsable.
Fuente: filas 1-6, 17 y 18 tal como venían en la plantilla del ramo; filas 7-16 son el detalle de tareas tomado del tablero Jira del equipo (Módulos 1-3 e Integración, desglosados por sub-tarea).