## Recursos por Actividad
Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)
|  | Roles / Responsabilidades | [6 empty] | Actividades y colaboradores
ID Actividad | Actividad | Equipo QA | Jefe de Proyecto | Gerente de Proyecto | Diseñador UX/UI | Desarrollador Backend | Especialista IA/NLP | Desarrollador BD/Cloud | Columna | Instrucciones
1 | Validar alcance, objetivos comerciales y criterios de éxito con el equipo del Hotel Plaza San Francisco. | C | R | A | I | I | I | I | ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
2 | Levantar y documentar requisitos funcionales: búsqueda, filtros, alertas, análisis TDR, dashboard y reportes. | C | R | A | C | C | C | C | Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
3 | Definir reglas de negocio: palabras clave, categorías, Región Metropolitana, Compra Ágil y umbrales presupuestarios. | C | R | A | I | C | C | I | Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
4 | Diseñar prototipos UX/UI para buscador, listado de oportunidades, detalle de licitación y dashboard. | C | A | I | R | C | C | I | Roles / Responsabilidades | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
5 | Diseñar arquitectura AWS: VPC, subred pública/privadas, API Gateway, ECS, NAT Gateway, SQS, Lambda, KMS y monitoreo. | C | A | I | I | C | C | R
6 | Diseñar modelo de datos PostgreSQL para usuarios, licitaciones, documentos, análisis, alertas y métricas. | C | A | I | I | C | C | R | Roles y Responsabilidades
7 | Configurar infraestructura, redes, grupos de seguridad, IAM Roles, cifrado KMS y accesos mínimos necesarios. | C | A | I | I | C | I | R | Rol / Responsabilidad | Descripción
8 | Implementar autenticación web con JWT y autorización según perfiles de usuario. | C | A | I | I | R | I | C | R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
9 | Implementar integración con la fuente autorizada de Mercado Público para consultar licitaciones. | C | A | I | I | R | C | C | A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
10 | Implementar filtros por hospedaje, alojamiento, habitaciones, eventos, catering, centro de eventos y salones. | C | A | I | I | R | R | I | C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
11 | Implementar filtros por Región Metropolitana/Santiago, monto y priorización de Compra Ágil. | C | A | I | I | R | C | C | I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).
12 | Implementar validación de ID de licitación mediante el detalle del proceso y sus documentos adjuntos. | C | A | I | I | R | C | C
13 | Implementar descarga, almacenamiento seguro y procesamiento asíncrono de TDR mediante SQS y Lambda. | C | A | I | I | R | C | R
14 | Desarrollar análisis NLP para extraer servicios requeridos, fechas críticas, presupuesto y requisitos administrativos. | C | A | I | I | C | R | C
15 | Implementar validación de admisibilidad para Anexo 4, escrituras, poderes de representación y vigencias. | C | A | I | I | C | R | C
16 | Implementar alerta preventiva cuando el costo operativo estimado supere el presupuesto de la licitación. | C | A | I | I | R | C | C
17 | Desarrollar dashboard del embudo: identificadas, calificadas, participadas y adjudicadas. | C | A | I | R | R | C | C
18 | Desarrollar reportes semanales y mensuales para Gerencia General y Finanzas. | C | R | A | C | C | C | C
19 | Configurar logs, métricas y alarmas para API Gateway, ECS, Lambda, SQS y base de datos. | C | A | I | I | C | I | R
20 | Ejecutar pruebas unitarias, integración, seguridad, rendimiento y usabilidad. | R | A | I | C | C | C | C
21 | Realizar pruebas de aceptación con usuarios del área de eventos del hotel. | R | A | I | C | C | C | I
22 | Corregir incidencias detectadas y ajustar reglas de negocio antes de producción. | C | A | I | C | R | R | C
23 | Desplegar la aplicación en producción y verificar operación, seguridad y conectividad. | C | A | I | I | C | I | R
24 | Capacitar usuarios, entregar manual de uso y documentación técnica del sistema. | C | R | A | C | C | C | C
25 | Monitorear operación, gestionar incidentes y proponer mejoras posteriores al despliegue. | R | A | I | I | C | C | R