Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Thomas Alexander Leighton Nuñez Diego Frank Sandoval Tapia Miguel Leon Mancilla Mercado |
| --- | --- |
| Rut | 20.531.526-8 21.237.067-3 21.073.934-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Licing — Asistente Inteligente de Mercado Público para el Hotel Plaza San Francisco |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, gestión de proyectos informáticos, modelamiento de datos y aseguramiento de calidad. La denominación formal de las áreas en el plan de estudio debe confirmarse. |
| Competencias | C1. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. C2. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. C3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. C4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El Hotel Plaza San Francisco, en Santiago, necesita revisar oportunidades vinculadas con alojamiento, eventos, catering y salones, contrastando documentos, requisitos y presupuestos. Licing busca organizar esa información y priorizar procesos pertinentes para apoyar al Encargado de Licitaciones. Gerencia General y Finanzas recibirán informes de gestión. El aporte al campo laboral consiste en integrar software, datos e IA para resolver una necesidad organizacional. La mejora del esfuerzo de revisión se comprobará durante la evaluación, sin atribuir resultados comerciales anticipados. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Licing será una aplicación web con un motor interno de IA/NLP. Obtendrá oportunidades de la API prevista de Mercado Público y la fuente habilitada de Compra Ágil; aplicará los criterios del personal y el filtro final de relevancia mediante IA. Luego validará la identidad y analizará bases o TDR para generar resúmenes ejecutivos. La web permitirá consultar resultados, revisar admisibilidad y presupuesto, gestionar estados e informes. Se mantienen 11 CU, 20 RF y 6 RNF. La decisión comercial corresponde al personal. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | La gestión de proyectos permitirá acordar el alcance, organizar sprints y controlar riesgos. El modelamiento de datos estructurará oportunidades, documentos, criterios y estados. El desarrollo de software integrará la web, el backend Python y el motor IA/NLP. Las pruebas contrastarán las salidas con sus fuentes y comprobarán los requisitos. Estas competencias se evidenciarán mediante el diseño, el código, los incrementos y los registros de validación. |
| Relación con los intereses profesionales | Me interesa desarrollar aplicaciones web para organizaciones y profundizar en datos e IA. El proyecto se relaciona con mi formación en desarrollo y minería de datos y con mi experiencia en la aplicación web de Aliwen Turismo. Licing me permitirá fortalecer integración de servicios, análisis documental, pruebas y comunicación técnica. También exige distinguir una respuesta generada por un modelo de información efectivamente respaldada por las bases de una licitación. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El alcance web y un solo perfil de usuario permiten organizar el desarrollo incremental entre las semanas 3 y 18 del plan del equipo. Se requieren computadores, Internet, repositorio, herramientas de desarrollo, documentos y acceso a los servicios externos. El acceso a la API, la cobertura de Compra Ágil, los costos de inferencia y la disponibilidad del hotel pueden afectar el avance. Se abordarán con verificaciones tempranas, pruebas y priorización. Deben confirmarse las horas del ramo, el presupuesto y las dedicaciones personales; la factibilidad depende de esas definiciones. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación web que obtenga y analice automáticamente oportunidades de Mercado Público y Compra Ágil, según los criterios del Hotel Plaza San Francisco, para apoyar al Encargado de Licitaciones en su evaluación y seguimiento comercial. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Definir y mantener los requisitos, los casos de uso y los criterios de aceptación con trazabilidad entre la necesidad del hotel y la solución. 2. Integrar la obtención automática de oportunidades y su validación de identidad mediante la fuente habilitada de Mercado Público y Compra Ágil. 3. Implementar el filtrado semántico y la selección final por IA según los parámetros configurados por el Encargado de Licitaciones. 4. Generar un resumen ejecutivo de las bases y TDR y extraer servicios, fechas críticas, presupuesto y requisitos administrativos para su consulta. 5. Implementar la revisión de admisibilidad, la evaluación presupuestaria, el seguimiento por estados, el tablero de control y los informes de gestión. 6. Verificar los RF y RNF mediante pruebas documentadas y entregar el sistema integrado con documentación técnica y de uso. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Desarrollo iterativo e incremental mediante el backlog, las épicas, las historias y los sprints del equipo. Cada ciclo seleccionará tareas, implementará un incremento y lo revisará contra los requisitos, registrando ajustes e impedimentos. Etapas: definición y levantamiento; diseño de CU, arquitectura, datos y pantallas; obtención, filtro, validación y análisis; integración de evaluación y reportería; pruebas, corrección y entrega. Configurar el LLM no presupone entrenar un modelo propio. La matriz RACI contempla coordinación, UX/UI, backend, IA/NLP, datos y QA. El Gantt asigna el estudio de mercado a Diego Sandoval y las actividades iniciales y la entrega a todo el equipo. Los responsables nominales restantes, incluido mi rol específico, deben acordarse con el grupo. Se contrastarán datos y resúmenes con sus fuentes, se probarán flujos normales y excepciones y se registrarán correcciones. Las evidencias y los criterios de aceptación requieren revisión con el docente y el hotel.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Evidencias propuestas para revisión con el docente. No se registran como aprobadas ni como resultados ya obtenidos.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición y planificación | Guía APT, RF/RNF, lista de CU, épicas, historias, Sprint y Gantt. | Evidencia alcance, prioridades y factibilidad; C2. |
| Avance | Diseño de la solución | Diagramas general y unitarios, plantillas, arquitectura y mockups; modelo de datos previsto. | Relaciona procesos, datos e interfaz con los requisitos; C3 y C4. |
| Avance | Incrementos y pruebas parciales | Código, demostraciones y pruebas de obtención, filtro y análisis documental. | Permite revisar integración y exactitud con datos de fuente; C1 y C4. |
| Final | MVP integrado y registro de QA | Sistema con los 11 CU, pruebas de los 20 RF y 6 RNF y registro de correcciones. | Permite verificar cobertura y funcionamiento; C1, C3 y C4. |
| Final | Documentación y cierre | Informe final, manual técnico y de usuario, presentación y reflexión individual. | Explica uso, decisiones, resultados y aprendizaje; C2 y C4. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

C1 Pruebas · C2 Gestión de proyectos · C3 Modelamiento de datos · C4 Desarrollo de software. Paquetes consolidados a partir del Gantt y del detalle de Sprint del equipo. Las asignaciones nominales no informadas quedan pendientes.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comp. | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| C2 | A1 Alcance y estudio de mercado | Tema, contacto, estudio de alternativas, requisitos y perfil de usuario. | Documentos del hotel, reuniones y ofimática. | 3 sem. S3–S5 | Equipo; Diego Sandoval en estudio de mercado. | Disponibilidad del hotel; validar alcance. |
| C2, C3, C4 | A2 Diseño y decisiones técnicas | Stack, arquitectura, datos, CU y prototipos. | RF/RNF, diagramador, editor y repositorio. | 3 sem. S4–S6 | Asignación nominal pendiente. | Confirmar proveedor, accesos y modelo de datos. |
| C3, C4 | A3 Obtención de oportunidades | Conectar la API prevista y consultar publicaciones y documentos. | Backend Python y fuente externa habilitada. | 2 sem. S6–S7 | Asignación nominal pendiente. | Verificar acceso y cobertura de Compra Ágil. |
| C4 | A4 Filtrado e integración LLM | Aplicar parámetros, filtrado semántico y selección final de relevancia. | Criterios del hotel y servicio/modelo de IA. | 1 sem. S8–S8 | Asignación nominal pendiente. | Proveedor, costos y reglas finales pendientes. |
| C4 | A5 Interfaz de consulta | Implementar la vista de oportunidades y la configuración de búsqueda. | Prototipos, herramientas web y API interna. | 1 sem. S9–S9 | Asignación nominal pendiente. | Revisar comprensión con el usuario. |
| C1, C4 | A6 Identidad y análisis documental | Validar identidad, configurar prompts y evaluar resúmenes y extracción. | Bases/TDR, publicaciones y motor IA/NLP. | 4 sem. S9–S12 | Asignación nominal pendiente. | Contemplar documentos incompletos y hasta 50 páginas. |
| C3, C4 | A7 Tablero de control | Construir y completar embudo, totales por estado y tasa de cierre. | Datos de oportunidades e interfaz web. | 4 sem. S11–S14 | Asignación nominal pendiente. | Inicio S11–12 del Gantt; cierre S13–14 del Sprint 5. |
| C3, C4 | A8 Presupuesto y seguimiento | Configurar umbrales, alertas, admisibilidad y estados comerciales. | Reglas del hotel y módulos de evaluación. | 3 sem. S12–S14 | Asignación nominal pendiente. | CU-06 en S12; CU-07 a CU-09 en S13–14. |
| C4 | A9 Integración y reportería | Integrar módulos y generar informes de gestión semanales y mensuales. | Backend, datos y criterios de reportería. | 3 sem. S14–S16 | Asignación nominal pendiente. | Integración S14; reportería S15–16. |
| C1 | A10 Pruebas y ajustes | Ejecutar QA, registrar incidencias y comprobar correcciones. | Casos de prueba, entorno y datos de prueba. | 2 sem. S15–S16 | Asignación nominal pendiente. | Acordar criterios de aceptación y red del hotel. |
| C2, C4 | A11 Documentación | Completar README, manual de usuario y documentación final. | Repositorio y evidencias del proyecto. | 3 sem. S15–S17 | Asignación nominal pendiente. | Mantener correspondencia con la versión entregada. |
| C1, C2 | A12 Validación y entrega | Validar el MVP, preparar la presentación y entregar evidencias. | Sistema integrado y documentación. | 2 sem. S17–S18 | Todo el equipo. | Coordinar revisión final con docente y hotel. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Semanas académicas relativas. Se conserva la distribución de fases de la guía. El plan del equipo comienza en S3; S1 y S2 no tienen actividades asignadas en su Gantt. Fechas calendario y horas del ramo: por confirmar.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A1 Alcance y estudio de mercado |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 Diseño y decisiones técnicas |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 Obtención de oportunidades |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 Filtrado e integración LLM |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 Interfaz de consulta |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 Identidad y análisis documental |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| A7 Tablero de control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| A8 Presupuesto y seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| A9 Integración y reportería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |
| A10 Pruebas y ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
| A11 Documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |
| A12 Validación y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.